## Sheet1
ID | 항목 | 세부 내용 | 시작일 | 마감일 | 기간
1 | 프로젝트 기획 | 기획서 작성 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 4
1.1 | 프로젝트 기획 | 스케줄 작성 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2
1.2 | 프로젝트 기획 | 화면설계서 작성 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2
2 | 데이터 준비 | 환경/보건/인구 데이터 수집 및 확인 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2
2.1 | 데이터 준비 | 자치구 기준 데이터 통합 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2
2.2 | 데이터 준비 | 기간 기준 통일(연/월 정리) | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2
2.3 | 데이터 준비 | 분석용 테이블 구성 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2
2.4 | 데이터 준비 | EDA 및 결측치 처리 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2
2.5 | 데이터 준비 | 형식/단위 통일 및 feature 생성 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 3
3 | DB 구축 | DB 테이블 설계 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1
3.1 | DB 구축 | 데이터 적재 및 조회 확인 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2
3.2 | DB 구축 | 분석 결과 저장 구조 준비 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1
4 | UI 기본 구현 | 대시보드 화면 틀 구성 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1
4.1 | UI 기본 구현 | 지역 상세 화면 틀 구성 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1
4.2 | UI 기본 구현 | 분석/XAI 화면 틀 구성 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1
5 | 머신러닝 분석 | K-Means 적용 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2
5.1 | 머신러닝 분석 | 군집 수 설정 및 비교 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1
5.2 | 머신러닝 분석 | 군집 결과 시각화 및 유형 정의 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2
5.3 | 머신러닝 분석 | SHAP 적용 및 영향도 분석 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2
6 | 서비스 구현 | DB-화면 연동 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1
6.1 | 서비스 구현 | 군집 결과 화면 연결 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1
6.2 | 서비스 구현 | 자치구별 상세 분석 기능 구현 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
6.3 | 서비스 구현 | XAI 시각화 및 정책 정보 구성 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
7 | 마무리 | 테스트 및 수정 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
¦ 6.2 ¦ 군집화 모델 구축 ¦ 군집 개수 설정 및 비교 ¦ 2026-04-03 ¦ 2026-04-04 ¦ 2 ¦
¦ 6.3 ¦ 군집화 모델 구축 ¦ 군집 결과 시각화 및 검증 ¦ 2026-04-05 ¦ 2026-04-05 ¦ 1 ¦
¦ 7 ¦ 프로파일링 ¦ 군집별 특징 분석 ¦ 2026-04-06 ¦ 2026-04-07 ¦ 2 ¦
¦ 7.1 ¦ 프로파일링 ¦ 군집별 특징 분석 ¦ 2026-04-06 ¦ 2026-04-07 ¦ 2 ¦
¦ 7.2 ¦ 프로파일링 ¦ 유형 정의 ¦ 2026-04-08 ¦ 2026-04-08 ¦ 1 ¦
¦ 8 ¦ XAI 분석 ¦ SHAP 적용 ¦ 2026-04-09 ¦ 2026-04-10 ¦ 2 ¦
¦ 8.1 ¦ XAI 분석 ¦ SHAP 적용 ¦ 2026-04-09 ¦ 2026-04-10 ¦ 2 ¦
¦ 8.2 ¦ XAI 분석 ¦ 변수 영향도 분석 ¦ 2026-04-11 ¦ 2026-04-11 ¦ 1 ¦
¦ 8.3 ¦ XAI 분석 ¦ 자치구별 원인 분석 및 시각화 ¦ 2026-04-12 ¦ 2026-04-12 ¦ 1 ¦
¦ 9 ¦ 결과 분석 및 시각화 ¦ 군집 결과 해석 ¦ 2026-04-13 ¦ 2026-04-13 ¦ 1 ¦
¦ 9.1 ¦ 결과 분석 및 시각화 ¦ 군집 결과 해석 ¦ 2026-04-13 ¦ 2026-04-13 ¦ 1 ¦
¦ 9.2 ¦ 결과 분석 및 시각화 ¦ 정책 방향 도출 ¦ 2026-04-14 ¦ 2026-04-14 ¦ 1 ¦
¦ 10 ¦ 서비스 구현 ¦ 결과 시각화 구성 ¦ 2026-04-15 ¦ 2026-04-16 ¦ 2 ¦
¦ 10.1 ¦ 서비스 구현 ¦ 대시보드 화면 구성 ¦ 2026-04-15 ¦ 2026-04-15 ¦ 1 ¦
¦ 10.2 ¦ 서비스 구현 ¦ 지역 상세 분석 화면 구현 ¦ 2026-04-15 ¦ 2026-04-15 ¦ 1 ¦
¦ 10.3 ¦ 서비스 구현 ¦ 원인 분석(XAI) 시각화 구현 ¦ 2026-04-15 ¦ 2026-04-16 ¦ 1 ¦
¦ 10.4 ¦ 서비스 구현 ¦ 정책 지원 정보 구성 ¦ 2026-04-16 ¦ 2026-04-16 ¦ 1 ¦
¦ 11 ¦ 테스트 및 최종 정리 ¦ 시스템 테스트 및 오류 수정 ¦ 2026-04-16 ¦ 2026-04-16 ¦ 1 ¦
¦ 11.1 ¦ 테스트 및 최종 정리 ¦ 시스템 테스트 및 오류 수정 ¦ 2026-04-16 ¦ 2026-04-16 ¦ 1 ¦
¦ 11.2 ¦ 테스트 및 최종 정리 ¦ 최종 발표 자료 작성 ¦ 2026-04-17 ¦ 2026-04-17 ¦ 1 ¦

## Template (2)
ID. | 항목 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17
1 | 프로젝트 기획 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 6 | 2026-03-09: 프로젝트 기획
1.1 | 기획서 작성 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 4 | 2026-03-09: 기획서 작성
1.2 | 스케줄표 작성 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2 | 2026-03-12: 스케줄표 작성
1.3 | 화면 설계서 작성 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2 | 2026-03-13: 화면 설계서 작성
2 | 데이터 수집 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 2026-03-17: 데이터 수집
2.1 | 환경/보건/인구 데이터 확보 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2 | 2026-03-17: 데이터 확보
3 | 데이터 전처리 (EDA) 포함 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 4 | 2026-03-19: 데이터 전처리(EDA) 포함
3.1 | 데이터 구조 확인 및 통합 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | 2026-03-19: 구조 확인 및 통합
3.2 | 기간 기준 통일 (연/월 정리) | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 2026-03-23: 기준 통일
3.3 | 결측치 처리 및 데이터 정제 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24: 처리 및 정제
3.4 | Feature 생성 및 정규화 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24: 생성 및 정규화
4 | DB 설계 및 구축 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 4 | 2026-03-25: DB 설계 및 구축
4.1 | 테이블 및 컬럼 정의 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 2026-03-25: 테이블 정의
4.2 | DB 구축 및 데이터 적제 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | 2026-03-26: DB 구축 및 데이터 적제
4.3 | 데이터 조회 및 검증 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-30: 조회 및 검증
5 | UI 기본 구성 (틀만) | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3 | 2026-03-31: UI 기본 구성
5.1 | 웹화면 구조 설계 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31: 웹화면 설계
5.2 | 대시보드 화면 틀 구성 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 2026-04-01: 대시보드 구성
5.3 | 지역 상세 화면 틀 구성 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-02: 상세화면 구성
6 | 머신러닝 분석 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 5 | 2026-04-03: 머신러닝 분석
6.1 | K-means 군집화 적용 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-03: 군집화 적용
6.2 | 군집 결과 해석 및 유형 정의 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-07: 해석 및 정의
6.3 | SHAP 기반 영향도 분석 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2 | 2026-04-08: 영향도 분석
7 | 서비스 구현 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | 2026-04-10: 서비스 구현
7.1 | DB 및 화면 연동 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-10: DB 및 화면 연동
7.2 | 군집결과 시각화 구현 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 2026-04-13: 군집화 시각화
7.3 | 자치구 상세 분석기능 구현 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2026-04-14: 상세 분석기능
7.4 | XAI 시각화 및 정책 정보 구성 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | 2026-04-16: XAI 시각화 정보 구성
8 | 마무리 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-17: 마무리
8.1 | 전체 테스트 및 오류 수정 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-17: 테스트 수정
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:D6)
시작일 = MIN([시작일, row below])
마감일 = MAX([마감일, row below]:E6)
마감일 = MAX([마감일, row below])
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[마감일])