## 스케줄표
생성형 AI 기반 자치구별 보건 취약 유형 분석 및 정책 지원 서비스- 스케줄표
분류 | 항목 | 3월 | [22 empty] | 4월
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
프로젝트 기획 | 기획서 작성 | bar: 3월 9 to 3월 13
스케쥴표 및 화면 설계서 작성 | bar: 3월 14 to 3월 16
전처리 및 DB | 데이터 수집 및 검토 | bar: 3월 17 to 3월 18
데이터 전처리 및 통합 | bar: 3월 19 to 3월 21
DB 설계 및 구축 | bar: 3월 22 to 3월 24
Front-end 개발 | UI 구성 및 화면 구현 | bar: 3월 25 to 3월 27
데이터 시각화 | bar: 3월 28 to 3월 30
모델 개발 (ML) | K-means 적용 | bar: 3월 31 to 4월 3
군집 결과 해석 | bar: 4월 4 to 4월 7
Back-end 개발 | Flask 프레임워크, 데이터베이스 I/O 최적화 | bar: 4월 8 to 4월 10
반응형 대시보드 및 자동화 로직 구현 | bar: 4월 11 to 4월 13
테스트 및 마무리 | 통합 테스트 및 오류 수정 | bar: 4월 14 to 4월 15
결과 저장 및 예외 처리 | bar: 4월 16
최종검토 및 제출 | bar: 4월 17